## Feuil1
Histoire d'Utilisateur | Points d'Efforts | Plan d'action | Durée Oumaima | Durée Mohammed | Durée Fayssal | Durée Oussama
Visualisation du board avec les cartes des histoires utilisateurs En tant que collaborateur, je souhaite consulter les cartes des hisoires Afin de planifier mon travail | 5 | Documentation Figma | 2 heures | 2 heures | 1 heures | 4 heures
|  | Documentation Bootstrap | 4 heures | 4 heures | 4 heures | 8 heures
|  | Maquetter une application | 3 heures | 2 heures | 2 heures | 10 heures
|  | Implementation Bootstrap | 3 heures | 2h30min | 2h 30min | 4 h 30 min
Ajout des cartes histoires utilisateurs En tant que collaborateur, je souhaite ajouter les cartes des hisoires Afin de mettre en oeuvre les taches a faire | 8 | Documentation DOM | 1 Heure | 1 heure | 2 heures | 2 heures
|  | les Selecteurs/variables/objets/les tableaux JavaScript | 3 jours | 2 jours | 3 jours | 5 jours
|  | Fonctions/Conditions/Boucles JavaScript | 3 jours | 2 jours | 3 jours | 4 jours
|  | Implementation JavaScript | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 3 jours
Modification des cartes histoires utilisateurs En tant que collaborateur, je souhaite modifier des cartes histoires Afin de mettre a jour les cartes. | 6 | Documentation DOM | 1 Heure | 1 heure | 2 heures | 2 heures
|  | les Selecteurs/variables/objets/les tableaux JavaScript | 3 jours | 2 jours | 3 jours | 5 jours
|  | Fonctions/Conditions/Boucles JavaScript | 3 jours | 2 jours | 3 jours | 4 jours
|  | Implementation JavaScript | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 3 jours
Suppression des cartes histoire utilisateurs utilisateurs En tant que collaborateur, je souhaite supprimer les cartes des hisoires Afin de faire disparaitre une faute carte histoire | 2 | Documentation DOM | 1 Heure | 1 heure | 2 heures | 2 heures
|  | les Selecteurs/variables/objets/les tableaux JavaScript | 3 jours | 2 jours | 3 jours | 5 jours
|  | Fonctions/Conditions/Boucles JavaScript | 3 jours | 2 jours | 3 jours | 4 jours
|  | Implementation JavaScript | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 3 jours